**Checklist sablon**

|  |
| --- |
| **III. PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉS** |
|  | Feladatok | Felelős | gyakoriság | Kezdési dátum | Befejezési dátum | Státusz | Felelős szerepkör stratégiai és intézményi szintű | Felelős szerepkör szervezeti szintű | Megjegyzés |
| **1** | **Pályázat készítési ellenőrzőlista feltöltése és elküldése a pályázatírásban résztvevők számára** | <név> | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **Projektgazda (PI munkatárs/vezető)** | **Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető)** |  |
| 1 | 1 | Pályázatírás erőforrás szükséglet felmérése | <név> | Ellenőrzőlista kiküldése előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | projektgazda (PI munkatárs/vezető) | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| 1 | 2 | Pályázatíró munkacsoport tagjainak delegálása | <név> | Ellenőrzőlista kiküldése előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | GI vezető /érintett szervezeti egységek/karok/campusok vezetői | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| 1 | 3 | Pályázatírási ütemterv összeállítása | <név> | Ellenőrzőlista kiküldése előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| **2** | **Projektterv készítés** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **Pályázatíró munkacsoport** | **Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető)** |  |
| 2 | 1 | Kommunikációs terv | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| 2 | 2 | Konzorciumi partnerek megkeresése, illetve a konzorciumi partnerkeresés igényének jelzése a PI felé | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység vezető) |   |
| 2 | 3 | Konzorciumi partnerekkel való megállapodás feltételeinek, megkötéseinek egyeztetése a jogi területtel | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| 2 | 4 | Konzorciumi partnerekkel való pénzügyi megállapodás kidolgozása | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus vezető) |   |
| 2 | 5 | Szakmai tartalom (pályázat megvalósítás) komponenseinek megtervezése (beleérve a hasznosíthatósági vizsgálatot | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus munkatárs) |   |
| 2 | 6 | A megvalósításhoz szükséges erőforrás vizsgálat és kapcsolódó tervezés (eszközigény, humán-erőforrás igény, konzorciumi partner részvétele) | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus munkatárs) |   |
| 2 | 7 | Közbeszerzési terv | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus munkatárs) |   |
| 2 | 8 | Költségvetés tervezés | <név> | A pályázat beadás határideje előtti X nap | <éééé.hh.nn.> | <éééé.hh.nn.> |   | Pályázatíró munkacsoport | Projektgazda (szervezeti egység/campus munkatárs) |   |
| **3** | **A pályázatbeadáshoz szükséges dokumentumok összegyűjtése, a végleges dokumentáció küldése a PI-nak** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **PI munkatárs** | **Projektgazda (szervezeti egység/campus munkatárs)** |  |
| **4** | **Projektterv és pályázati dokumentáció ellenőrzése** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **PI vezető** | **PI munkatárs/pénzügyi munkatárs** |  |
| **5** | **Pályázat előterjesztése ellenjegyzésre és aláírásra** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **PI vezető** | **PI vezető** |  |
| **6** | **Pályázat ellenjegyzése** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **GI vezető** | **GI vezető** |  |
| **7** | **Pályázati anyagok aláírása** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **Rektor** | **Rektor és kancellár** |  |
| **8** | **Pályázat beadása** | **<név>** | **A pályázat beadás határideje előtti X nap** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **PI munkatárs** | **PI munkatárs** | **A kezdet/befejezés időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni az adott beadási címre érvényes postázási időt** |
| **9** | **Pályázat adatainak rögzítése az EOS-ba** | **<név>** | **A pályázat beadást követő X napon belül** | **<éééé.hh.nn.>** | **<éééé.hh.nn.>** |  | **PI munkatárs** | **PI munkatárs** |  |